## Sheet1
南京市（溧水区）关于省生态环境保护督察交办信访事项整改情况公示表
批次和编号 | 受理编号及举报内容 | 责任单位 | 整改时限 | 整改措施 | 整改完成情况 | 是否完成整改
第四批45号 | D2NJ202403300009，溧水区永阳街道晚间18:00-20:30时段：1.幸庄人才公寓北广场跳广场舞音乐噪声扰民。2.石虎名苑安置房小区内收费唱歌活动音乐噪声扰民。3.幸庄湿地公园收费唱歌噪音扰民。 | 溧水区政府 | 2024年12月底前 | 1.3月31日晚间，溧水公安分局现场对幸庄人才公寓北广场舞蹈队进行提醒教育，宣贯相关法律法规，引导文明跳舞。 2.3月31日晚间，溧水公安分局对幸庄湿地公园1#点组织者现场劝离，对2#点、3#点组织者进行现场教育 3.永阳街道向幸庄人才公寓北广场舞蹈队发放三面封闭、隔音板材质的隔音柜用于进一步隔声降噪。 4.幸庄湿地公园2#点、3#点的组织者承诺将音响数量控制在2个以下，音响直径控制在12寸以内，降低音响音量，活动时间控制在20点30分前（冬天调整为20点前）。 5.溧水公安分局加大法律法规宣传，规范、妥善处理好社会生活噪声投诉，引导广场舞等活动文明、有序开展；溧水生态环境局积极配合做好社会生活噪声监测，提供技术支持；溧水区城建局强化管理，积极配合相关部门开展联合检查，发现问题及时提醒，同时加强宣传，树立温馨提示牌。 6.永阳街道落实属地责任，加强群众文明习惯养成宣传，引导市民提升文明意识，减少对他人干扰。 | 1.2024年3月31日晚间，溧水公安分局现场对幸庄人才公寓北广场舞蹈队进行提醒教育，宣贯相关法律法规，引导文明跳舞；并对幸庄湿地公园1#点组织者现场劝离，对2#点、3#点组织者进行现场教育。 2.2024年4月2日，永阳街道向幸庄人才公寓北广场舞蹈队发放三面封闭、隔音板材质的隔音柜用于进一步隔声降噪。幸庄湿地公园2#点、3#点的组织者已承诺将音响数量控制在2个以下，音响直径控制在12寸以内，降低音响音量，活动时间控制在20点30分前（冬天调整为20点前）。 3.溧水公安分局已加大法律法规宣传，规范、妥善处理好社会生活噪声投诉，引导广场舞等活动文明、有序开展。溧水生态环境局对社会生活噪声监测，提供技术支持。溧水区城建局已加强管理，树立温馨提示牌，加强巡查。永阳街道联合溧水公安分局、区城建局和永阳街道对幸庄人才公寓北广场等地开展联合检查，及时提醒广场舞组织者控制音量。 4.永阳街道已落实属地责任，组织张贴倡议书，加强群众文明习惯养成宣传，引导市民提升文明意识，减少对他人干扰。 | 是
第六批64号 | D2NJ202404010007，溧水区经济开发区苏盛路桥工程有限公司，距有居民区几百米。2023年10月份以来，企业生产过程产生黑色粉尘，伴有刺鼻异味。近期，凌晨偷偷生产沥青，希望企业搬迁。 | 溧水区政府 | 2024年12月底前 | 1.2024年4月1日接到交办件后，溧水经济开发区会同溧水生态环境局分别于4月1日下午，4月2日凌晨，4月3日凌晨和4月3日下午对苏盛公司进行现场检查。 2.2024年4月2日上午，溧水经济开发区约谈苏盛公司负责人，要求企业进一步加强管理，落实环保主体责任，并就企业转型进行磋商。 3.2024年4月1日，溧水生态环境局责令苏盛公司对原辅料覆盖不到位的问题立即整改。苏盛公司于2024年4月2日将原辅料重新进行覆盖。2024年4月3日，溧水生态环境局对苏盛公司进行现场检查，原辅料已完成覆盖，问题已整改到位。 4.经协商，苏盛公司于2024年4月2日出具书面承诺书，承诺现址不再生产，并于2024年5月底前拆除部分主要生产设备。 5.溧水经济开发区指导苏盛公司进行转型，充分考虑现有地块区域位置，严格执行开发区生态环境准入清单。 6.溧水生态环境局会同溧水经济开发区加强对苏盛公司的巡查检查，依法查处环境违法行为。同时，积极服务企业，做好帮扶指导，助力企业转型。 | 1.2024年4月1日接到交办件后，溧水经济开发区会同溧水生态环境局分别于2024年4月1日下午，4月2日凌晨，4月3日凌晨和4月3日下午对苏盛公司进行现场检查，现场企业未生产。 2.2024年4月2日上午，溧水经济开发区约谈苏盛公司负责人，要求企业进一步加强管理，落实环保主体责任，并就企业转型进行磋商。经协商，苏盛公司于2024年4月2日出具书面承诺书，承诺现址不再生产，同时企业已将生产操作间断电并于2024年5月拆除设备传输履带，现场已不具备生产功能。 3.2024年4月1日，溧水生态环境局责令苏盛公司对原辅料覆盖不到位的问题立即整改。苏盛公司于2024年4月2日将原辅料重新进行覆盖。2024年4月3日，溧水生态环境局对苏盛公司进行现场检查，原辅料已完成覆盖，问题已整改到位。 4.溧水经济开发区指导苏盛公司进行重新选址，充分考虑现有地块区域位置，严格执行开发区生态环境准入清单。苏盛公司已于2024年9月20日完成新项目立项，项目正在落实审批程序中。 | 是
第十七批140号 | D2NJ202404120001，溧水区白马镇：1.南京英特生态农业有限公司内盗采石材、开挖鱼塘。该公司南门对面300米处填埋垃圾；2.骆驼岗水库清淤项目周边区域填埋建筑、生活垃圾。 | 溧水区政府 | 2024年12月底前 | 1.曹家桥行政村于4月14日调运机械将点位1东南侧发现的建筑、生活垃圾挖出，目前已运至溧水天山水泥有限公司进行处置；组织对村民沤肥点进行清理，目前已全部清理完毕。 2.石头寨村督促江苏垠瑞庆建设工程有限公司清运点位2土石方，于4月底前完成。 3.白马镇会同溧水区农业农村局约谈英特公司负责人，责令其于5月底前将扩建的水塘恢复原样。 4.白马镇将落实属地责任，加强对垃圾的偷倒、填埋等行为的网格化巡查，发现问题及时报告、及时处置。 | 1.2024年4月14日，曹家桥行政村调运机械，将点位1东南侧发现的建筑、生活垃圾彻底清挖，并全部运至溧水天山水泥有限公司进行处置。 2.2024年4月14日下午，曹家桥行政村立行立改，组织对村民沤肥点进行清理。沤肥的鸡粪已于当日全部清理完毕。 3.2024年4月15日上午，石头寨村督促垠瑞庆公司清运点位2土石方。垠瑞庆公司已于2024年4月17日完成点位2土石方清运。 4.2024年4月15日上午，白马镇会同区农业农村局约谈英特公司负责人，要求将扩建的水塘恢复原样。英特公司已在2024年5月底前完成水塘的复原工作。 5.2024年4月17日，白马镇会同溧水区农业农村局、溧水生态环境局积极对接企业和附近农户，加强帮扶指导。 6.白马镇已落实属地责任，举一反三，加强对垃圾的偷倒、填埋等行为的网格化巡查，督察结束至今，未发现其他问题。 | 是
第十七批144号 | D2NJ202404120005，溧水区永阳街道玖熙府小区51栋1楼绿化带和半架空地下室下，堆埋建筑及装修垃圾。 | 溧水区政府 | 2024年12月底前 | 1.常富公司立行立改，对填埋的建筑、装修垃圾开挖清理，目前已清理完成，并和德建公司共同制定了土方回填方案。溧水区城建局对常富公司擅自填埋建筑垃圾的违法行为进行立案调查。 2.溧水区城建局将进一步落实施工工地监管责任，加强对施工工地的巡查监管和执法检查。 | 1.常富公司立行立改，于2024年4月14日和德建公司共同制定了土方回填方案，同时对填埋的建筑、装修垃圾开挖清理，并于2024年4月16日已全部清理完成。溧水区城建局于2024年7月4日对常富公司擅自填埋建筑垃圾的违法行为下达行政处罚决定书。 2.溧水区城建局已进一步落实施工工地监管责任，加强对施工工地的巡查监管和执法检查。 | 是
第十九批170号 | D2NJ202404140009，溧水区白马镇南宋村拆迁地域，一蓝色棚子附近变压器旁池塘内填埋大量垃圾。 | 溧水区政府 | 2024年12月底前 | 1.2024年4月16日上午，白马社区组织人员，对水塘附近堆放的生活垃圾进行清理，并运至白马镇垃圾中转站，目前已全部清理完毕。 2.白马镇要求各村社进一步加强对垃圾偷倒、填埋等行为的网格化巡查，加强与城管、环保部门联动，对发现的问题及时报告、及时处置。 | 1.2024年4月16日上午，白马社区组织人员，对水塘附近堆放的生活垃圾进行清理。白马社区立行立改，当日已将水塘附近堆放的生活垃圾全部清理完毕，并运至白马镇垃圾中转站处理。 2.白马镇已经要求各村社进一步加强对垃圾的偷倒、填埋等行为的网格化巡查，加强与城管、环保部门联动，对全镇进行巡查，督察结束至今，未发现其他问题。 | 是
第二十八批256号 | D2NJ202404230005，溧水区经济开发区马场路秦淮花苑南区北门（1栋、2栋、18栋楼下）门口，早间5点至晚间11点时段，流动商贩高音喇叭噪声扰民。要求根据噪声污染防治法第81条查处。 | 溧水区政府 | 2024年12月底前 | 1.溧水经济开发区会同溧水区城管局、公安分局对马场路秦淮花苑南区北门路段流动商贩进行了劝离，告知其前往规范场地售卖。 2.溧水经济开发区将会同溧水区相关部门加大对秦淮花苑南区周边的日常巡查和管理，及时劝离流动商贩，引导其前往规范场地售卖，减少噪声对小区居民的影响。 | 1.2024年4月24日，溧水经济开发区会同区城管局、公安分局对马场路秦淮花苑南区北门路段流动商贩进行劝离，告知其前往马场路的规范场地售卖。2024年4月25日，溧水经济开发区会同区城管局、公安分局已完成马场路秦淮花苑南区北门路段占道经营问题的整改，将流动商贩劝离。 2.溧水经济开发区已会同区相关部门加大对秦淮花苑南区周边的日常巡查和管理，现场发现流动商贩后及时劝离并引导其前往马场路的规范场地售卖，减少噪声对小区居民的影响。 | 是