附件2

2026年扶持发展新型农村集体经济项目

实施方案表

填报单位：东屏街道爱廉村 填报时间：2026年4月23日 单位：万元、亩、人、户

| 一、项目单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区） |  |  |  | 南京市溧水区 |  |  |  | 县级班子联系领导 |  |  |  |  |  |  |  | 魏红星 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 副区长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在乡镇 |  |  |  | 东屏街道 |  |  |  | 乡镇负责领导 |  |  |  |  |  |  |  | 丁德华 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 街道人大主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目村名称 |  |  |  | 爱廉村 |  |  |  | 地址 |  |  | 东屏街道爱廉村淳溧路旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村书记 | 章庆 |  |  | 年龄 |  | 49 |  | 文化程度 |  |  |  | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村主任 | 章庆 |  |  | 年龄 |  | 49 |  | 文化程度 |  |  |  | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农户数 | 2024 |  |  | 户籍人口 |  | 4969 |  | 党员数量 |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地面积 | 20128.73 |  |  | 其中：农用地 |  |  |  | 17540.67 |  |  |  | 建设用地 |  |  |  |  |  |  | 2588.06 |  |  |  |
| 经营性资产 | 111 |  |  | 上年度经营性收入 |  |  |  | 190.02 |  |  |  |  |  |  |  | 人均可支配收入 |  |  |  |  | 2.5 |  |
| 党组织建设情况 |  |  | 爱廉村党总支下设5个党支部，9个党小组，党员124名，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，不断强化党员教育管理，党组织凝聚力、战斗力持续增强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村级财务管理情况 |  |  | 爱廉村村级财务街道统一管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟建项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 爱廉村堡星仓储用房建设项目 |  |  |  |  | 负责人 |  |  | 章庆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 （请在后面打√） |  |  | 资源发包 |  |  |  | √ |  | 物业出租 |  |  |  |  |  |  |  | 居间服务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资产参股 |  |  |  |  |  | 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营管理方式 （请在后面打√） |  |  | 直接经营 |  |  |  |  |  |  |  | 发包租赁 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 入股联合 |  |  |  |  |  |  |  | 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金投入及构成 |  |  | 总金额 |  |  |  | 190 |  |  |  | 其中：省级以上财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 市县财政 |  |  |  | 90 |  |  |  | 乡镇财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 集体资金 |  |  |  | 50 |  |  |  | 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 民主决策情况 |  |  | 经村两委会议及党员、村民代表会议及四议两公开会议通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目具体内容及可行性分析(包括目标任务、具体内容、资金使用方向、投资盈利模式、预期收益水平、收益分配机制及细化绩效目标情况等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标任务：一是建成1000平方米仓储用房及配套设施，满足辖区内种植大户的粮食存储需求，将农产品损耗率控制在合理范围；二是通过项目建设及后续运营，新增村集体经济稳定收入，提升村集体自我发展能力；三是带动村内剩余劳动力就业，拓宽村民增收渠道；四是利用项目收益反哺村民、完善村内基础设施。 具体内容：本项目总建设规模为1000平方米仓储用房及配套设施，项目前期涵盖仓储用房建设全流程前期服务，确保项目建设合法合规、科学规范推进。具体包括仓储用房方案设计、工程招标代理、施工全过程跟审、工程结算审核等服务，通过专业服务保障项目设计合理、招标公开透明、施工质量可控、结算精准规范，为项目顺利实施奠定基础。主房建设1000平方米仓储主房，聚焦粮食存储的安全性、实用性，主要施工环节包括主房主体混凝土浇筑、墙体砌筑、屋顶铺设，同时配套完成门窗安装、地面硬化等辅助工程。主房建设严格按照标准化仓储要求施工，确保具备良好的防潮、防火、防虫、通风性能，满足粮食长期安全存储需求，降低存储损耗。配备建设200平方米配套附属设施，保障仓储用房正常运营，提升使用便利性和安全性。具体包括：仓储用房周边配套道路铺设，方便种植大户运输农产品；排水系统修建，避免雨水淤积影响仓储安全；供电线路安装，保障仓储通风、照明等用电需求；消防池及消防设施配置，落实消防安全要求，防范火灾风险，全方位完善仓储运营配套条件。 资金安排：该项目总投资190万元，其中省级以上财政资金投入50万元，市县财政资金投入90万元，村集体自筹资金投入50万元。项目前期服务费用：计划投入10万元，主要用于仓储用房设计、工程招标、施工跟审、结算审核等全过程服务费，保障项目前期工作有序推进；主房建设费用：计划投入150万元，涵盖1000平方米主房主体浇筑、墙体砌筑、屋顶铺设等施工环节的人工费用，以及砖石、混凝土、钢筋等建筑材料采购费用，是项目资金投入的核心部分；附属设施建设费用：计划投入30万元，用于200平方米附属设施建设，包括配套道路铺设、排水系统修建、供电线路安装、消防池及消防设施配置等相关人工和材料费用。 投资盈利模式：项目建成后，仓储用房将主要面向村内及周边承租户出租，通过明确出租价格、签订长期出租合同，保障租金收入稳定。 预期收益水平：村集体收益方面增加村集体经营性收入约8万元，为周边村民提供就业临时性岗位带动村民增收。 收益分配机制及细化绩效目标情况：通过项目运营，每年为村集体经济增加稳定收入，助力村集体经济实力提升，为乡村振兴提供有力支撑；所获收益用于村内基础设施逐步完善，为村民生产生活环境持续改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目实施计划（包括项目的分阶段实施计划、预计完工时间等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026年5-6月：完成地质勘察、项目设计、编制预算； 2026年7-8月：完成招投标、签订施工合同、入场前期准备； 2026年9-10月：完成主体工程施工； 2026年11月：完成附属设施安装工程； 2026年12月：整理相关项目资料，开展项目自验、申请上级验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）委组织部审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 县（市、区）财政局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 县（市、区）农业农村局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市委组织部审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 市财政局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 市农业农村局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 项目民主决策情况、内容及可行性分析、实施计划部分请用文字详细表述；

- 填写数字部分请注意单位要求；

- 表格不够可另附页。