
    附件1：
溧水区2025年部分市级现代蔬菜园艺高质量发展项目验收结果明细表
金额单位：万元
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	1
	2025年白马富禾果品设施蔬菜园艺项目
	南京市溧水区富禾果品专业合作社
	白马镇石头寨村

31.50815057 119.15833847
31.50393144 119.15425891
31.50284712 119.15643957
31.50736149 119.15958514
	新建136亩蓝莓钢架防鸟网。
	163.2 
	81.6
	投资额161.598222万元, 金额完成率99.02%。实际建成136.08亩钢架防鸟网，面积完成率100.06%。
	0
	0.8
	80.8

	2
	2025年红明家庭农场设施蔬菜园艺项目
	南京市溧水区尤红明家庭农场
	白马镇石头寨村

31.53028  119.17729
31.53126  119.17709
31.53352  119.17946
31.5328   119.18114
	1.新建100亩喷滴灌系统20万；
2.新建100亩钢架防鸟网（3米，镀锌）120万。
	140 
	70
	总投资额139.124006万元，金额完成率99.37%。
1.实际建成100.4亩喷滴灌，面积完成率100.4.%。投资额20.231906万元（其中首部系统低于批复预算1300元），金额完成率101.16%。

2.实际建成100.4亩钢架防鸟网，面积完成率100.4%。投资额118.8921万元，金额完成率99.08%。 
	0
	0.62
	69.38

	3
	2025年洪蓝天润设施蔬菜园艺项目
	南京溧水傅家边天润果蔬专业合作社
	洪蓝街道傅家边社区
31.56044217 119.00992354

31.55833972 11901003102

31.56293283 11901735335

31.56365576 119.02069116

31.56217788 119.02176768

31.56126214 119.02125080
	1.新建100亩钢架防鸟网（80亩桃梨桑葚等果树、20亩蓝莓），136万元；2.新建140亩喷滴灌系统（果品）28万元。
	164 
	82
	总投资额163.964024万元, 金额完成率99.98%。
1.实际建成100.08亩钢架防鸟网（4米高80.05亩、3米高20.03亩），面积完成率100.08%。投资额135.964024万元，金额完成率99.97%。
2.实际建成141.3亩喷滴灌系统，面积完成率100.93%。投资额28万元，金额完成率100%。
	0
	0.02
	81.98

	4
	2025年石湫忆湫设施蔬菜园艺项目
	溧水区忆湫家庭农场
	石湫街道社东社区
31.62411 118.91364
31.62294 118.91645
31.62288 118.91801

31.62211 118.91850

31.62273 118.92182

31.62348 118.92156
	新建85亩钢架防鸟网。
	119 
	59.5
	投资额119.162万元, 金额完成率100.14%。实际建成85.81亩钢架防鸟网，面积完成率100.95%。
	0
	0
	59.5


	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	5
	2025年石湫北元设施蔬菜园艺项目
	南京市溧水区北元家庭农场
	石湫街道桑园蒲村
项目区1：
31.6266698  118.88274746

31.6262808  118.88259213
31.62679595  118.8858811

31.6214786  118.88583258
项目区2：
31.62598571 118.88219385

31.62495301 118.88223262
31.62545667 118.88296954

31.62510209 118.88307011
31.62581966 118.88686646

31.62670937 118.88667053
	新建150亩喷滴灌。
	30 
	15
	投资额30.5568万元, 金额完成率101.86%。实际建成155.2亩喷滴灌系统，面积完成率103.47%。
	0
	0
	15

	6
	2025年百信设施蔬菜园艺项目
	南京溧水百信茶叶专业合作社
	晶桥镇芮家社区
31.513586 119.071326

31.510049 119.068938

31.514046 119.066775

31.511249 119.068400

31.513418 119.065878
	新建60亩钢架防鸟网72万元，60亩喷滴灌12万元。
	84 
	42
	总投资额67.800983万元, 金额完成率80.72%。
实际建成60.3亩钢架防鸟网，面积完成率100.5%。投资额55.211502万元，金额完成率76.68%。

实际建成62.5亩喷滴灌，面积完成率104.17%。投资额12.589481万元、金额完成率104.91%。
	0
	8.42
	33.58

	7
	2025年东屏金色庄园设施蔬菜园艺项目
	南京金色庄园农产品有限公司
	东屏街道长乐社区

31.74219 119.06015

31.74336 119.06019

31.74287 119.06193

31.74254 119.06186
	新建12亩宽体钢架大棚（16米宽9.5亩、20米宽2.5亩），配套喷滴灌建设。
	110
	55
	投资额112.745437万元（其中宽体大棚低于批复预算15648.58元）, 金额完成率102.5%。实际建成12.12亩宽体钢架大棚（16米宽9.6亩、20米宽2.52亩），配套喷滴灌建设，面积完成率101%。
	0
	0.78
	54.22


	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	8
	2025年东屏新生设施棚室改造提升项目
	南京市溧水区新生家庭农场
	东屏街道长乐社区
项目区1：
31.73616069 119.07357931

31.73395495 119.07980505

31.73512047 119.07433033

31.73601469 119.07533884

31.73610594 119.07493114

项目区2：

31.73636143 119.07501698

31.73583220 119.07583237

31.73550371 119.07516718

31.73532122 119.07564998

项目区3：

31.73563146 119.07656193

31.73524822 119.07722712

31.73442699 119.07604694

31.73426274 119.07690525
	1.新建5000平方米连栋塑料温室,80万元；
2.新建12亩连体大棚（跨度依据地形8-10米，高3.8米左右）,21.6万元。
	101.6 
	50.8 
	投资额99.60292万元, 金额完成率98.03%。
实际建成5080平方米连栋塑料温室、面积完成率101.6%，投资额79.4917万元，金额完成率99.36%；
实际建成12.3亩连体大棚（跨度依据地形8-10米，高3-3.9米）、面积完成率102.5%，, 投资额20.11122万元，金额完成率93.11%。
	0
	1
	49.80

	合计
	911.8
	455.9
	
	0
	11.64
	444.26


附件2：
溧水区2023年部分结余资金项目验收结果明细表
金额单位：万元
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达
	备注

	1
	2026年溧水区森迪高效特色园艺基地项目
	南京森迪有机农业科技有限公司
	东屏街道爱民村
31.7544 119.0493

31.7578 119.0497

31.7575 119.0517

31.7541 119.0525
	新建135亩黑莓园：

1.引进黑莓苗（宁植四号）4.05万株，40.5万元；

2.新建水泥路2941平方米，47.8万元；

3.新建沟渠347米（上宽0.6米、下宽0.35米,深0.65米），8.48万元；

4.新建过路管涵8座（长4米，宽2米，直径0.5米），3.22万元.。
	100
	50 
	审定投资额101.353779万元，金额完成率101.35%，已完成批复建设内容：

1.引进黑莓苗（宁植四号）4.05万株，40.5万元；

2.新建水泥路2941.7平方米，48.584026万元；

3.新建沟渠347米（上宽0.6米、下宽0.35米,深0.65米），8.940139万元；

4.新建过路管涵9座（长4米，宽2米，直径0.5米），3.329614万元.。
	0
	0
	50
	使用2023年设施园艺+标准化菜地+特色园艺基地项目+溧水区茶产业高质量发展共结余282.16万元中的50万元（下资金文号溧农字﹝2025﹞152号）。

	合计
	100
	50 
	
	0
	0
	50
	


附件3：
2025年晶桥腾辉趙设施蔬菜园艺项目撤销明细表
金额单位：万元
	序号
	资金类别
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	终止原因
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	1
	2025年市级现代蔬菜园艺高质发展资金
	2025年晶桥腾辉趙设施蔬菜园艺项目
	南京市溧水区腾辉趙家庭农场
	晶桥镇枫香岭社区
31.49278889 119.07326667

31.49200278 119.07374167
31.49165556 119.07316389

31.49239444 119.07265833  
	新建5000平方米连栋塑料温室
	80
	40
	项目单位因资金短缺，项目无法实施，申请撤销该项目。
	0
	40
	0

	合计
	80
	40
	
	0
	40
	0


